## Sheet1
TIMESHEET (Hours) | [5 empty] | Time Estimate: 60 person hours | Total Hours Spent
Date | Alex | Ben | Bolu | Carla | Jowaki | 10 hrs base classes | 129
2021-09-05 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 hrs base html and css
2021-09-06 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 20 hrs game logic
2021-09-07 | [5 empty] | 10 hrs interactive front end
2021-09-08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 hrs bug fixing/testing
2021-09-09 |  | 0.5 | 2.5
2021-09-10 | 1 | 2 |  | 2 | 2
2021-09-11 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
2021-09-12 |  |  | 2.5 |  | 1
2021-09-13 | 1.5 |  | 2 | 1.5 | 1
2021-09-14 |  |  | 3 | 1.5 | 2
2021-09-15 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3
2021-09-16 |  | 2 | 2 | 2 | 2
2021-09-17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2021-09-18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2021-09-19
2021-09-20
2021-09-21
2021-09-22
2021-09-23
2021-09-24
2021-09-25
2021-09-26
2021-09-27
2021-09-28
2021-09-29
2021-09-30
2021-10-01
2021-10-02
2021-10-03
2021-10-04
2021-10-05
2021-10-06
2021-10-07
2021-10-08
2021-10-09
2021-10-10
2021-10-11
2021-10-12
2021-10-13
2021-10-14
2021-10-15
2021-10-16
2021-10-17
2021-10-18
2021-10-19
2021-10-20
2021-10-21
2021-10-22
2021-10-23
2021-10-24
2021-10-25
2021-10-26
2021-10-27
2021-10-28
2021-10-29
2021-10-30
2021-10-31
2021-11-01
2021-11-02
2021-11-03
2021-11-04
2021-11-05
2021-11-06
2021-11-07
2021-11-08
2021-11-09
2021-11-10
2021-11-11
2021-11-12
2021-11-13
2021-11-14
2021-11-15
2021-11-16
2021-11-17
2021-11-18
2021-11-19
2021-11-20
2021-11-21
2021-11-22
2021-11-23
2021-11-24
2021-11-25
2021-11-26
2021-11-27
2021-11-28
2021-11-29
2021-11-30
2021-12-01
2021-12-02
2021-12-03
2021-12-04
2021-12-05
2021-12-06
2021-12-07
2021-12-08
2021-12-09
2021-12-10
2021-12-11
2021-12-12
2021-12-13
2021-12-14
2021-12-15
2021-12-16
2021-12-17
2021-12-18
2021-12-19